**上海商学院生活垃圾分类实施方案**

（讨论稿）

为深入贯彻上海市《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》的通知，促进校园生态文明建设，全面推进我校生活垃圾分类工作，结合我校实际情况，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实习近平总书记关于普遍推行垃圾分类制度的重要指示，充分认识普遍推行垃圾分类制度作为重大民生工程、民心工程的重要意义，按照上海市推进垃圾分类的总体部署，把垃圾治理、垃圾分类作为我校校园生态文明建设的重要途径。

（二）组织架构及职责

成立学校生活垃圾分类工作领导小组，主要负责全校生活垃圾分类的操作指导、宣传教育和制度建立等工作的指挥机构（以下简称领导小组）；并根据生活垃圾分类工作的实际需要，领导小组可以随时调集人员、调动物资及动员一切力量，切实做好垃圾分类工作，全校师生必须全力支持和密切配合。

1.领导小组

组长：全面主持学校行政工作校领导

副组长：分管学生、教务和安全工作校领导

组员：后勤保障处、学生处、团委、工会、党委教师工作部、党委宣传部、等部门负责人及各二级学院党政负责人

学校生活垃圾分类工作由后勤保障处牵头，学生处、团委（学生会）、工会、党委教师工作部、党委宣传部共同实施。

后勤保障处：负责牵头组织，制定相关实施方案，做好与学校属地化相关管理部门的对接，按要求改造垃圾房和公共场所配备分类垃圾筒，组织师生开展好垃圾分类的宣传工作，定期和不定期地开展垃圾分类督查工作，积极推进垃圾分类工作。

学生处：负责牵头指导学生全面参与生活垃圾分类工作。

团委：负责组织实施学生垃圾分类宣传活动，组织学生志愿者全面推进垃圾分类工作。

工会：负责组织实施全校教职工积极参与生活垃圾分类的宣传工作。

党委教师工作部：负责指导推进全校教职工全面参与生活垃圾分类工作。

党委宣传部：负责全面统筹指导全校的生活垃圾分类宣传工作。

（三）分类标准

根据上海市相关标准，我校生活垃圾分类实行“有害垃圾、可回收物、湿垃圾和干垃圾”四分类标准。

有害垃圾。主要包括：废电池（镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等），废荧光灯管（日光灯管、节能灯等），废温度计，废血压计，废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物，废胶片及废相纸等。

可回收物。主要包括：废纸、废塑料、废金属、废旧纺织物、废玻璃、废弃电器电子产品、废纸塑铝复合包装等适宜回收循环利用和资源化利用类的废弃物。

湿垃圾。主要包括：日常生活中产生的食物残余和食物加工废料等，包括蔬菜瓜果垃圾、腐肉、碎骨、蛋壳、畜禽产品内脏等易腐性垃圾；食堂日常供餐中的食物残余和食品加工废料等餐厨垃圾。

干垃圾。主要包括：污损后不宜回收利用的包装物、餐巾纸、厕纸、尿不湿、竹木和陶瓷碎片等，除可回收物、有害垃圾、湿垃圾以外的其他生活垃圾。

二、实施步骤（2019年）

（一）摸底部署阶段（2月下旬——3月下旬）

1．对接上级指导部门，了解工作要求，对接具体事宜。

2．起草制定《上海商学院生活垃圾分类实施方案》，确定指导思想及职责分工，明确工作计划。

3．摸底了解学校生活垃圾分类现状，包括各区域垃圾桶分布、垃圾房与垃圾车清运现状、垃圾分类工作开展存在的阻力等。

4．在校园内学生生活区域积极安装“小黄狗”垃圾分类回收箱，鼓励师生积极参与垃圾分类工作，培养师生保护环境、践行可持续发展理念的意识。

5．按照垃圾分类要求对各校区各垃圾清运站进行改造，合理布局各区域（包括室内与室外）的分类垃圾箱，并张贴明确的分类标识。

（二）广泛宣传阶段（3月下旬——4月下旬）

1．广泛发放垃圾分类宣传资料

制作垃圾分类倡议书和宣传指导手册，向全校师生广泛发放，倡议广大师生从我做起，正确学习积极分类。

2．开展校内生活垃圾分类启动宣传活动。

在校园内积极开展多种形式的生活垃圾分类宣传活动，包括垃圾分类积分活动（知识竞赛、小游戏、回收物品投放等）、签署垃圾分类承诺书、党员带头参与等活动。

3．分别开展学生生活委员与教职工工会组长垃圾分类专项宣讲培训活动。

分层次、多块面，全面动员和提高在校师生对生活垃圾分类工作的重视程度，确保广大师生准确掌握垃圾分类相关知识，并做好各自部门（班级）的垃圾分类宣传与引导工作，以实际行为，积极参与生活垃圾分类工作。

4．组建生活垃圾分类工作学生宣讲团，深入各二级学院及班级，及时宣传有关垃圾分类工作的具体要求和举措吗，全面、扎实开展对在校大学生群体的宣传普及工作。

由校学生会干部和班级生活委员代表组成校园垃圾分类工作学生宣讲团，以班级为单位开展巡回宣讲，让每一个班级的每一位同学都能够正确积极地参与垃圾分类工作。

5．组建生活垃圾分类工作学生志愿者小分队，积极在学生中开展生活垃圾分类志愿引导工作。

由校学生会志愿者团的部分同学组建校园垃圾分类工作学生志愿者小分队，在校园内的各个区域（包括室内）开展垃圾分类志愿者督查引导工作，在垃圾投放过程中引导广大师生正确的进行垃圾分类，高度重视垃圾分类工作。

6．组建物业保洁员垃圾分类专项检查小组，开展垃圾分类检查督导工作。

由物业保洁员组成垃圾分类工作专项检查小组，在校园内的各个区域（包括室内）开展不定时垃圾分类专项检查工作，及时发现并纠正不正确的垃圾投放行为，督促大家养成正确的垃圾分类投放习惯。

（三）全面实施阶段（5月）

各有关单位与个人根据垃圾分类工作要求，全面开展生活垃圾分类常态化工作。后勤保障处根据分类进展情况，不定期组织开展专题推进会议、专项督导等工作，确保我校生活垃圾分类工作扎实有效的开展。

（四）加强巩固阶段（6-8月）

加强日常专项巡查力度和频次，在校园内各个区域（含室内）开展不定时、不间断的垃圾分类督查工作，继续做好及时发现和有效纠正工作，帮助和督促广大师生树立正确的垃圾分类意识，养成良好的生活习惯，切实杜绝校内乱丢乱放的不文明行为。

（五）持续推进阶段（9-10月）

在持续巩固学校前期有效进行生活垃圾分类工作的基础上，将宣传教育重点对焦新进校的大学一年级新生。通过校内宣传推广、新生专题教育、主题班会、学长及物业工作人员言传身教等多种形式，尽快帮助新生树立正确的垃圾分类意识，养成良好的生活习惯，确保学校生活垃圾分类工作持续推进。

（六）经验总结阶段

根据本年度学校开展生活垃圾分类工作的实际成效，进行分层次、分阶段的工作总结。对工作开展过程中取得的良好经验和可复制做法，在校内范围进行积极宣传和推广；对工作中发现和遇到的实际问题，积极做好改进工作，有效落实具体措施。

三、工作保障

（一）建立激励机制

1．学校对在开展生活垃圾分类工作出中积极参与、突出贡献的集体和个人，应给予表彰和奖励，以充分调动广大师生参与生活垃圾分类工作的积极性。

2．根据“小黄狗”垃圾分类回收箱的投递量，对排名居前的个人进行奖励，充分调动个人参与的主动性。

3．对生活垃圾分类工作实施过程中，对于发挥模范作用的个人事迹进行广泛宣传报道，发挥舆论引导作用。

（二）建立惩罚机制

通过学生志愿者与物业保洁员的日常督导与检查，对于垃圾分类不规范的行为进行适当提示与曝光，对于严重影响垃圾分类工作开展的行为进行通报批评。

经验总结

根据开展生活垃圾分类工作过程中发现的有关问题，学校及主管部门应提出相应对、可操作性强的整改措施，进行修改完善学校生活垃圾分类方案。

五、本方案自2019年 月 日起施行，由后勤保障处负责解释。